Obec Hrádok, Hrádok 149, 916 33 Hrádok

IČO: 00311618, DIČ: 2021091534, Okres: Nové Mesto nad Váhom

www.obec-hradok.sk

PROGRAM ROZVOJA OBCE

HRÁDOK

na roky 2023-2028

| PROGRAM ROZVOJA OBCE HRÁDOK NA ROKY 2023-2028 |  |
| --- | --- |
| Plánovacie obdobie | 2023-2028+ (do schválenia nového rozvojového dokumentu) |
| Schvaľovací orgán / orgány | Obecné zastupiteľstvo obce Hrádok |
| Identifikácia územnej/-ných samospráv/-y, pre ktorý/-é sa dokument spracováva | Obec Hrádok IČO: 00311618 DIČ: 2021091534 Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj Okrem: Nové Mesto nad Váhom |
| Dátum schvaľovania | 17.3.2023 |
| Forma spracovania | Externý spracovateľ s pomocou projektového tímu vytvoreného z poslancov a pracovníkov samosprávy obce, s účasťou obce v rámci dotazníkového prieskumu obyvateľov v rámci fázy spracovania dokumentu. |
| Gestor tvorby PRO a jeho kontaktné údaje | Ing. Rastislav Beňo Obecný úrad, Hrádok 149 91633 Hrádok 0915 732 135 hradok@obechradok.sk |
| Koordinátor tvorby PHRSR a jeho kontaktné údaje | PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. Horovce 354, 02062 0907703218 vladimira.pazderova@a-w-a.eu |
| Členovia tímov pracovných skupín podľa jednotlivých tém | Hospodárska skupina: Tatiana Textorová Juraj Kadlec Sociálna skupina: Slávka Dekanová Martin Bárnik Environmentálna skupina: Miriam Grófová Marcel Masarik |
| Obdobie spracovania dokumentu | 03/2023 - 04/2023 |
| Financovanie spracovania dokumentu | Financované z vlastných zdrojov obce Hrádok |
| Adresa zverejnenia PRO na napr. webovom sídle zadávateľa tvorby stratégie ( obcí, miest, VÚC) | www.obec-hradok.sk |
| Súlad s legislatívou | Program rozvoja obce je spracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. zo dňa 4.11.2008 v znení Zák. č. 309/2014 Z.z., 378/2016 Z.z., 313/2018 Z.z., 221/2019 Z.z. |

# ČASŤ 1 - ÚVOD

Program rozvoja obce Hrádok predstavuje strednodobý plánovací a strategický dokument, ktorého spracovanie bolo motivované predovšetkým snahou o koncepčné, cieľavedomé a transparentné riadenie obce s cieľom hľadania efektívnych spôsobov riešenia problémov a potrieb rozvoja obce Hrádok.

Rozvojový dokument je spracovaný podľa odporúčaní Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v NSRR, zohľadňujúc ciele a priority ustanovené v programe rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. PRO zohľadňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce Hrádok.

Obec Hrádok sa pre vypracovanie rozvojového dokumentu rozhodla nielen z dôvodu legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým kvôli správnemu zadefinovaniu aktuálnych problémov, nedostatkov obce a verejného života a snahe o zameranie sa na stanovenie vhodných prioritných oblastí a konkrétnych projektov s cieľom nájdenia vhodných riešení. Dokument tak predstavuje súhrn cielených aktivít, navrhnutý za účelom oživenia sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Hrádok.

Program rozvoja obce Hrádok je rozdelený do štyroch hlavných častí, v súlade s aktuálne platnou metodikou:

- analytická časť obsahuje hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhady jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia v nadväznosti na existujúce stratégie a koncepcie, ako aj definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce.

- strategická časť je zameraná na definíciu stratégie rozvoja obce a určenie hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja obce s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja obce,

- realizačná a implementačná časť sa zameriava na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia, organizačné zabezpečenie realizácie, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO, stanovenie merateľných ukazovateľov,

- finančná časť poskytuje pohľad na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

Program rozvoja obce je otvorený dokument, je teda možné ho dopĺňať a meniť na základe aktuálnych potrieb, po schválení obecným zastupiteľstvom. V dôsledku toho predstavuje dokument vhodný nástroj regionálneho rozvoja, ktorý adekvátne reaguje na aktuálne otázky.

| - Inštitucionálne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry partnerstiev), |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Legislatíva upravujúca tvorbu a implementáciu PRO |  | Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 |
| - Rozhodovacie kompetencie v oblasti tvorby a implementácie PHRSR |  | Obecné zastupiteľstvo obce Hrádok |
| - Partneri | Dotknutá verejnosť | Obyvatelia obce Hrádok s trvalých i prechodným pobytom na území obce Obyvatelia okolitých obcí Návštevníci obce Právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce Ľudia pracujúci na území obce Záujmové združenia, spolky a organizácie pôsobiace na území obce |
|  | Hlavní aktéri rozvoja | Štátne orgány Trenčiansky samosprávny kraj Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom Brunovce, Hôrka nad Váhom, Lúka, Potvorice, Nová Lehota, Stará Lehota, Považany, Podhradie ako susedné obce Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|  | Hlavní sociálno-ekonomickí partneri | Verejnosť - dotazníkového prieskumu sa nezúčastnil žiaden respondent. |
| - Obsahové východiská |  |  |
| - Zdôvodnenie potreby spracovania PHRSR |  | - Legislatívny dôvod - povinnosť vyplývajúca zo zákona, - Politický dôvod - záujem obce o zlepšenie kvality života občanov a podmienok pre ekonomické aktivity v obci, ako aj snaha o zavedenie efektívneho systému strategického riadenia rozvoja obce, - Objavenie sa nových výziev, problémov či impulzov rozvoja obce, - Naplnenie podmienok pre prístup k finančným a iným zdrojom. |
| - Definícia územia pre spracovanie PHRSR a územnej štrukturácie stratégie PHRSR |  | Obec Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj Kataster obce je tvorený plochou 24,13 km2. Územie obce nie je vnútorne štruktúrované, preto PRO rozpracováva stratégiu rozvoja obce ako celku, bez akéhokoľvek ďalšieho členenia. |
| - Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov |  | Národná stratégia regionálneho rozvoja SR Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2013-2023 /TSK/ Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja Plán dopravnej obslužnosti na obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 Operačné programy 2014-2020 - IROP, PRV, KŽP, LZ. |
| - Informácia o procese participatívnej tvorby PHRSR |  | OZ schválilo zámer spracovania Programu rozvoja obce na svojom zasadnutí dňa 17.3.2023. Za vypracovanie dokumentu zodpovedá PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. Spracovateľ a zadávateľ projektu sa v úvodnej fáze dohodli na rozdelení úloh pri príprave dokumentu nasledovne: - Gestorom projektu je starosta obce - Ing. Rastislav Beňo, ktorá zodpovedá za vytvorenie pracovných skupín tvorby PRO a zostavenie projektového tímu. - Spracovateľ dokumentu pripraví východiskovú analýzu podmienok a potrieb prípravy a spracovania PRO, na základe čoho sa rozdelia úlohy v rámci jednotlivých pracovných skupín. - Spracovateľ zozbiera potrebné informácie z verejne dostupných zdrojov alebo priamo od obce ako vstupy pre spracovanie analytickej časti dokumentu. Nový Program rozvoja obce bude plne v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, pričom bude prispôsobený plne na podmienky obce. V obsahovej štruktúre, ako aj v jednotlivých fázach prípravy a spracovania dokumentu bude PRO v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov rozvoja regiónov, obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3. - Spracovateľ vytvorí návrh Formulára prípravy projektov, vrátane vzoru jeho vyplnenia. Následne je formulár distribuovaný členom projektového tímu a subjektom regionálneho rozvoja pôsobiacich na území obce s cieľom zistenia ich reálnych rozvojových potrieb, záujmov a odporúčaní. - Spracovateľ pripraví dotazník pre verejnosť s cieľom zisťovania potrieb, názorov a odporúčaní samotných obyvateľov obce. Obec zabezpečí zverejnenie dotazníka na internetovej stránke obce. Za vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zodpovedá spracovateľ projektu. - Obec zrealizuje pracovné stretnutie členom projektového tímu k postupu spracovania PRO, na základe čoho sa upravia návrhy rozvojových projektov a opatrení na realizáciu stratégie rozvoja v rokoch 2023-2028. - Spracovateľ predloží zadávateľovi návrh programu rozvoja obce na pripomienkovanie, pričom pripomienky budú následne zapracované do dokumentu, pred samotným verejným pripomienkovaním a pred predložením na vyjadrenie dotknutým subjektom. |

# ČASŤ 2 - ANALYTICKÁ ČASŤ

## 2.1 Základné informácie o obci

|  | Počet obyvateľov (k 31.12.2021) | Rozloha (km2) | Hustota obyvateľstva (obyv./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| obec Hrádok | 738 | 24,13 | 30,58 |
| okres Nové Mesto nad Váhom | 61 512 | 579,99 | 100,06 |
| Trenčiansky kraj | 584 569 | 4501,9 | 129,85 |

Obec Hrádok sa rozprestiera na úpätí strednej časti Považského Inovca, na juhu stredného Považia, na hraniciach medzi trenčianskym a nitrianskym krajom.

Obec susedí s katastrom obce Brunovce, Hôrka nad Váhom, Lúka, Potvorice, Nová Lehota, Stará Lehota, Považany a Podhradie.

Centrum obce leží na súradnici 48°41′49″ severnej zemepisnej šírky (N) a 17°52′57″ východnej zemepisnej dĺžky (E).

Obec patrí v rámci územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Trenčianskeho samosprávneho kraja, do okresu Nové Mesto nad Váhom. Cestná vzdialenosť obce od okresného mesta je približne 15 km. V rámci členenia Nomenklatúry územných štatistických jednotiek patrí obec Hrádok do samostatného regiónu NUTS 5 (LAU 2).

Celková rozloha obce predstavuje spolu 2413 hektárov. K 31.12.2021 obec evidovala 738 obyvateľov. Hustota obyvateľov obce je v súčasnosti viac ako 30,58 obyvateľov/km2, čo je hlboko pod priemerom okresu, ako aj pod priemerom kraja. Z pohľadu národnostného zloženia sa obyvatelia väčšinovo hlásia k slovenskej národnosti.

Historický vývoj obce

S menom Hrádok sa na Slovensku možno stretnúť pomerne často, ale len jeden Hrádok leží pri Hôrke a vedľa Lúky. Zemepisné názvy, ktoré dostali tunajšie sídla, vychádzajú z istej charakteristiky danej dediny. V blízkosti Lúky bola zrejme lúka, Hôrka vznikla vedľa malého lesíka.

Stredoveká pevnôstka – hrádok – stála na západnom výbežku obce, v lokalite zvanej Hradište. Tento hrádok vznikol pravdepodobne v 13. storočí na základoch oveľa staršieho opevnenia. V roku 1348 sa spomína kastelán Hrádku menom Mese, ktorý bol zároveň vicekastelánom Tematína. Neveľká pevnosť bola neskôr prestavaná na kúriu, no v 17. storočí už ani tá neslúžila svojmu účelu. Počas deľby panstva v roku 1639 sa vyhotovil súpis jednotlivých častí. Jednému zo spoluvlastníkov, Františkovi Šándorovi, sa v Hrádku ušla opustená kúria nazývaná Hradištia. V polovici 20. storočia zmizli aj posledné zvyšky jej kamenných múrov.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Pisár trochu skomolil názov a zapísal ho ako Harranuk. V roku 1452 je zachytený ako Haradnak, v roku 1524 z neho urobili Radnok, v súpisoch zo 16. storočia ho zapisovali aj Radek, inokedy Hrádek. Slováci, domáci i z okolia ho od nepamäti volali Hrádek. Toto meno si obec udržala až do začiatku 20. storočia. V súvislosti s maďarizačným tlakom rýdzo slovenský názov nevyhovoval a župné orgány mu pridelili maďarský názov hradu Tematín a obec prekrstili na Temetvény. Tento stav trval len do roku 1918. Odvtedy užíva obec svoje pôvodné meno, pravda už v spisovnej podobe – Hrádok.

Obec je známa hromadným nálezom železných sekerovitých hrivien z veľkomoravských čias, najväčším na území Česko-Slovenska; našli sa tu aj zvyšky slovanského hradiska (valy) z 9. storočia. Prvýkrát sa spomína v roku 1246, patrilo k Tematínskemu hradnému panstvu. V katastrálnom území obce, ďaleko od komunikácií, sa nachádza Tematínsky hrad.

## 2.2 Analýza vnútorného prostredia

### 2.2.1 Demografický vývoj

Demografický vývoj patrí medzi základné ukazovatele vývoja obce. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších a vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti, a preto je potrebné venovať tejto oblasti adekvátnu pozornosť.

- Vývoj počtu obyvateľov

Na základe celkového vývoja obyvateľov v posledných dvoch desaťročiach si možno všimnúť postupný nárast v celkovom počte obyvateľstva. Kým v roku 2000 obec evidovala 628 obyvateľov, v roku 2021 bolo zaznamenaných 738 osôb, maximálny počet obyvateľstva obec zaznamenala 739 obyvateľov v roku 2020.

Zdroj: ŠU SR

- Pohyb obyvateľstva

Prirodzený prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých. Pri zhodnotení celkového vývoju počtu obyvateľov je však nutné zvažovať aj počty prisťahovaných a vysťahovaných na/z trvalého pobytu v obci.

|  | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet narodených | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 |
| Počet zomretých | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 16 |
| Počet prisťahovaných | 15 | 12 | 30 | 24 | 34 | 9 | 25 | 14 | 17 | 28 | 26 |
| Počet vysťahovaných | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | 15 | 21 | 18 | 17 | 12 | 13 |

V celom sledovanom období bol celkový prírastok obyvateľstva pozitívny, čo poukazuje na pozitívne vývojové tendencie podieľajúce sa na celkovom počte obyvateľstva obce Hrádok.  V rozmedzí rokov 2000-2021 celkový počet narodených a prisťahovaných do obce  o 95 prevyšuje počet zomretých a vysťahovaných z obce. V kontexte toho je nutné zvažovať opatrenia, ktoré by naďalej podporovali a zvyšovali pôrodnosť, aby v budúcom období nedochádzalo k starnutiu a poklesu populácie. V dlhodobom horizonte je potrebné zvažovať podporu mladých rodín, bývania v obci a prilákanie nových obyvateľov do obce, čo sa môže pozitívne odraziť na ďalšom vývoji v tejto oblasti.

- Štruktúra obyvateľstva

Na základe pohlavia

Z pohľadu zastúpení jednotlivých pohlaví, v obci Hrádok v celom sledovanom období dominujú muži. Najvýraznejší rozdiel v porovnaní mužov a žien je dokumentovaný v roku 2021, kedy počet mužov o 44 prevyšoval počet žien. Naopak, najnižší rozdiel medzi pohlaviami obec zaznamenala v roku 2005 a 2006.

Na základe veku

Veková štruktúra obyvateľstva poukazuje na postupné starnutie obyvateľstva, čo dokumentuje najmä zvyšujúci sa podiel osôb v rámci poproduktívneho veku, ako aj nárast indexu starnutia populácie a zvyšovanie sa priemerného veku obyvateľov obce. Priemerný vek v obci Hrádok od roku 1996 narástol o viac ako 1,5 roka. Priemerný vek v rámci SR bol v roku 2021 41,39 roka, pričom však vyšší priemerný vek zaznamenali mestá. Na vidieku bol priemerný vek nižší. V roku 2021 bol index starnutia v rámci celej SR 108,27%, pričom index starnutia v obci Hrádok bol 91,79%. V kontexte zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce je potrebné sústrediť sa na podporu mladých rodín a ich zotrvanie v obci, čím by sa udržala, príp. zlepšila veková skladba obyvateľstva v rámci budúcich období.

| Podiel osôb (%) | 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v predproduktívnom veku | 18,3 | 16,4 | 11,54 | 13,25 | 17,67 | 18,04 | 18,14 | 18,13 | 18,16 |
| v produktívnom veku | 66,4 | 67,2 | 71,14 | 70,57 | 66,03 | 63,64 | 63,57 | 63,6 | 65,18 |
| v poproduktívnom veku | 15,3 | 16,4 | 17,32 | 16,18 | 16,3 | 18,32 | 18,28 | 18,27 | 16,67 |

| Priemerný vek obyvateľstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Hrádok | 39,43 | 39,81 | 41,4 | 40,99 | 40,63 | 41,5 | 41,97 | 41,59 | 41,1 |
| SR | 48,7 | 44,2 | 39,54 | 38,23 | 42,41 | 46,59 | 47,95 | 49,2 | 41,39 |
| Index starnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrádok | 83,62 | 100 | 150 | 122,09 | 92,25 | 101,53 | 100,76 | 100,75 | 91,79 |
| SR | 51,22 | 59,78 | 70,74 | 81,01 | 94,22 | 101,9 | 104,8 | 107,34 | 108,27 |

Na základe národnosti

Podľa posledného sčítania z roku 2021 v obci Hrádok výrazne dominuje slovenská národnosť - 97,29%, teda môžeme hovoriť o homogenite obce v rámci národnostného zloženia. 1 obyvateľ sa prihlásil k maďarskej národnosti, 3 obyvatelia k českej a 1 obyvateľ k ostatným národnostiam. Pri 15 obyvateľoch obce sa nepodarilo zistiť príslušnosť k národnosti.

Na základe náboženstva

Obec Hrádok sa väčšinovo hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 59,29 % obyvateľov. Ostatné náboženstvá majú iba veľmi malé percento zastúpení, s výnimkou evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ku ktorému sa prihlásilo takmer 14% obyvateľstva (gréckokatolícka cirkev, iné náboženstvá). Bez vyznania je v obci 134 občanov. Vierovyznanie sa nepodarilo zistiť u viac ako 7% populácie obce. Iné náboženstvá v obci zastúpené nie sú.

Na základe vzdelania

Štatistiky z roku 2021 poukazujú na fakt, že najviac populácie má dosiahnuté stredné odborné učňovské - viac ako 23,34%. Druhou najviac zastúpenou kategóriou v poradí sú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním, 22,66%. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, či už I., II. alebo III. stupňa dosiahlo 14,79% z celkového počtu obyvateľov. Bez vzdelania je v obci 13,3% obyvateľstva /osoby vo veku 0-14 rokov/.

Na základe ekonomickej aktivity

Z pohľadu celkovej nezamestnanosti v obci možno pozorovať, že nezamestnanosť sa v obci výrazne znižovala. Najnižšiu mieru nezamestnanosti obec zaznamenala v roku 2018, kedy boli v obci nezamestnaní 14 občania.

### 2.2.2 Domový a bytový fond

| Obdobie výstavby bytov v obci |  |
| --- | --- |
| rok | počet bytov |
| pred r. 1919 | 36 |
| 1919-1945 | 60 |
| 1946-1960 | 51 |
| 1961-1980 | 90 |
| 1981-2000 | 30 |
| 2001-2010 | 24 |
| 2011-2015 | 25 |
| 2016 a neskôr | 33 |
| Nezistené | 3 |

V obci Hrádok obývajú obyvatelia prevažne rodinné domy. Podľa najnovších štatistických údajov z roku 2021 je v obci celkovo 366 bytov, 323 tvoria rodinné domy, 2 bytové domy, 1 polyfunkčná budova, 14 ostatné budovy na bývanie, 3 neskolaudované rodinné domy, 2 inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia a 7 ostatné budovy.

Kanalizačná sieť v obci je vybudovaná iba čiastočne, preto obyvatelia využívajú najmä napojenie na septik/žumpu má viac ako 77,56% domácností, domácu čističku odpadových vôd má 54 domácností. Bez kanalizácie je v obci 22 domov. Pri 3 domoch nebol typ kanalizácie zistený.

Z pohľadu typu vodovodu, z verejnej siete je napojených takmer 86% domácností, vlastnú studňu má viac ako 10% domácností, bez prípojky je 1,42% domácností a pri 3 domácnostiach pripojenie zistené nebolo.

Z pohľadu plynofikácie, 79,55% domácností je plynofikovaných, 19,6% nie je plynofikovaných a pri 0,85% domácností napojenie na plynovú sieť nebolo zistené.

### 2.2.3 Občianska vybavenosť

Verejná vybavenosť

Občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti obce. Nenachádza sa tu nijaké zdravotné stredisko ani ambulancie lekárov. Tieto služby obyvatelia využívajú najmä v okresnom meste Nové Mesto nad Váhom a v ostatných okolitých sídlach, kde sa nachádzajú všetky potrebné ambulancie lekárov, nemocnica i lekárne, ako aj sociálne zariadenia.

Zo školských zariadení sa v obci žiadne nenachádza. Žiaci z obce navštevujú spádovú Základnú školu v susednej obci Lúka, v rámci I. i II. stupňa.

Z hľadiska kultúrneho a športového vybavenia sa v obci nachádza:

- futbalový štadión - v obci je aktívne futbalové mužstvo, ktoré sa zapája do športových futbalových súťaží,

- detské ihriská,

- kultúrny dom.

Ďalšiu voľnočasovú infraštruktúru využívajú obyvatelia obce v susedných mestách a obciach.

V obci sú aktívne viaceré spolky a záujmové združenia - Poľovníci, klub dôchodcov, futbalisti, včelári.

V obci sa tiež nachádza pošta.

Komerčná vybavenosť

Veľkosť obce je aj v prípade komerčnej vybavenosti limitujúcim faktorom. V obci sa nachádza predajňa potravín, bar, bt-biker, kovovýroba. Ostatné služby využívajú obyvatelia v okolitých obciach a mestách, keďže priamo v obci poskytované nie sú.

### 2.2.4 Technická infraštruktúra

| Technická vybavenosť (31. 12. 2022) |  |
| --- | --- |
| Pošta | áno |
| Verejný vodovod | áno |
| Verejná kanalizácia | čiastočne |
| Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | nie |
| Rozvodná sieť plynu | áno |
| Miestny rozhlas | áno |
| Verejné osvetlenie | áno |

Obec je napojená na elektrické vedenie, ktoré poskytuje elektriku obyvateľom v domácnostiach. Obec je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom diaľkového vedenia linky VN 22kV, z ktorej sú napojené jestvujúce trafostanice.

Obec je taktiež plynofikovaná. Odber zemného plynu je charakterizovaný odberom pre potreby vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody a varenia.

Obec má vybudovaný verejný vodovod, odkanalizovaná je len čiastočne.

Na celom území obce je pokrytie všetkých mobilných operátorov. Obec má vybudované verejné osvetlenie a miestny rozhlas.

Obec zabezpečuje na pravidelnej báze aj odvoz komunálneho odpadu. Separovaný zber odpadov sa organizuje podľa druhu odpadu (sklo, papier, plast, železo).

### 2.2.5 Hospodárstvo

V obci Hrádok sa obyvatelia v minulých obdobiach venovali najmä ťažbe dreva a poľnohospodárstvu. V súčasnosti sa obyvatelia obce venujú rôznym zameraniam, pričom značná časť obyvateľstva dochádza za prácou mimo obce.

|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fyzické osoby -podnikatelia | 46 | 50 | 37 | 38 | 40 | 40 | 35 | 34 |
| -z toho živnostníci | 44 | 46 | 37 | 34 | 36 | 38 | 33 | 33 |
| Právnické osoby | 10 | 12 | 6 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| -z toho ziskové | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| -z toho neziskové | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |

Finančné hospodárenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý je zostavovaný podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Výška príjmov i výdavkov bola schválená na úrovni 423 673 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet po zmenách bol schválený vo výške 519 454,76 Eur - príjmová a 482 995,6 Eur výdavková časť.

Rozpočet obce k 31.12.2022

|  | schválený rozpočet na rok 2022 (€) | rozpočet 2022 po zmenách (€) |  | schválený rozpočet na rok 2022 (€) | rozpočet 2022 po zmenách (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| príjmy celkom | 423 673 | 519 454,76 | výdavky celkom | 423 673 | 482 995,60 |
| bežné príjmy | 380 530 | 421 129,07 | bežné výdavky | 340 270 | 393 185,77 |
| kapitálové príjmy | 0 | 60 054 | kapitálové výdavky | 73 903 | 80 880,29 |
| príjmové finančné operácie | 43 143 | 38 271,69 | výdavkové finančné operácie | 9 500 | 8 929,54 |

Tabuľka - Schválený rozpočet na rok 2023

|  | schválený rozpočet na rok 2023 (€) |  | schválený rozpočet na rok 2023 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| príjmy celkom | 449 950 | výdavky celkom | 449 950 |
| bežné príjmy | 449 950 | bežné výdavky | 415 321 |
| kapitálové príjmy | 0 | kapitálové výdavky | 25 629 |
| príjmové finančné operácie | 0 | výdavkové finančné operácie | 9 000 |

Na rok 2023 bol schválený vyrovnaný rozpočet vo výške 449 950 Eur v príjmovej a vo výdavkovej časti. Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Z pohľadu príjmov a výdavkov obce od roku 2015 možno konštatovať, že obec vykazovala najvyššie príjmy v rozpočte v roku 2018. Najnižšie príjmy i výdavky obec dokumentovala v roku 2016.

Tabuľka - Štruktúra príjmov a výdavkov obce od roku 2015

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-plán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príjmy | 354897,28 | 505974,57 | 516643,35 | 606456,74 | 578595,66 | 419572,22 | 596911,43 | 519384,56 | 449950 |
| Výdavky | 262003,35 | 405431,05 | 440065,20 | 545537,33 | 571178,4 | 379503,44 | 465129,17 | 482995,6 | 449950 |

## 2.3 Analýza vonkajšieho prostredia

### 2.3.1 Poloha obce

Obec Hrádok sa nachádza v južnej časti Stredného Považia, na úpätí strednej časti Považského Inovca, v trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Centrum obce leží na súradnici 48° 41′ 49″ severnej zemepisnej šírky (N) a 17° 52′ 57″ východnej zemepisnej dĺžky (E).  Nadmorská výška v strede obce je 190 metrov nad morom a jej kataster sa rozkladá na ploche 24,13 km2. Vzdialenosť obce od okresného mesta je približne 15km a vzdialenosť od krajského mesta Trenčín je 38 km.

### 2.3.2 Geologická stavba a prírodné podmienky

Územie obce sa rozprestiera v severnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny, ktorá mala dlhý geologický vývoj. Odlesnený chotár tvoria mladšie treťohorné usadeniny pokryté riečnymi uloženinami. Hlavnými usadeninami sú piesky, íly, zlepence a vápence. P

Pôda je premenená na úrodné polia a patrí k najúradnejším vôbec. Je zaradená do
kukurično-pšeničného a kukurično-jačmenného poľnohospodárskeho výrobného typu.
Prevláda tu celkove teplomilná kvetena. Pôvodné živočíšstvo vystriedala stepná fauna.
Z užitočného vtáctva tu žije: sýkorka, ďateľ, žlna, pustovka, stehlík, sojka, rybárik,
dudok, divé kačice a iné. Z plazov tu vídať užovku a jašteriu, z obojživelníkov skokana,
ropuchu a rosničku. Z hmyzu sa tu vyskytuje roháč, svrčok, kobylka lúčna, vážska,
pásavka zemiaková, chrúst, z motýľov sú to okáne hruškové, vidlochvosty a iné.

V katastri obce Hrádok sa nenachádza osobitne chránená časť prírody, ktorá by bola zaradená do Štaátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody SR.

Územie obce  priaznivé mikroklimatické pomery s veľkým množstvom slnečných dní. Prevažne teplá nížinná klíma je suchá s miernou inverziou teplôt. Priemer teplôt je v januári
oproti teplej klíme len mierne znížený na -1,5 až -4 °C, v júli na 18,5 až 19,5 °C. Ročný úhrn
zrážok je na úrovni 650 až 700 mm.

### 2.3.3 Dopravná infraštruktúra

Obec Hrádok leží v dobrej dostupnosti od okresného i krajského mesta.

- cestná doprava - cestnú sieť tvorí cesta II. triedy č. 507, ktorá začína v Gabčíkove a končí v Žiline. Cesta sa v Hrádku križuje s cestou III/1235. Súbežne s cestou II/507 vedie v blízkosti obce diaľnica D1, ktorá zabezpečuje dobré prepojenie obce smerom na Bratislavu i na Žilinu.

- autobusová doprava - autobusovú dopravu v obci zabezpečuje SAD Trenčín a.s., pričom priame prepojenie obce je na všetky okolité sídla, ako aj okresné mestá.

- železničná doprava - územím obce železničná trať nevedie, obyvatelia obce využívajú železničnú dopravy v okresnom meste Nové Mesto nad Váhom.

- iné formy dopravy - v okrese sa nenachádza letisko, najbližšie môžu leteckú dopravu využiť obyvatelia obce na letisku v Piešťanoch alebo v Bratislave. Malé letiská sa nachádzajú v obci Slávnica, kde sa vykonávajú záujmové a športové činnosti v motorovom, bezmotorovom lietaní a parašutizme. V Trenčíne sa nachádza neverejné letisko, ktoré slúži na vojenskú a civilnú prevádzku.

### 2.3.4 Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre zabezpečenie kvality života súčasných aj budúcich generácií. Výzva spočíva v tom, skombinovať ju s nepretržitým hospodárskym rastom takým spôsobom, ktorý by bol dlhodobo udržateľný. Vzhľadom  na klimatické zmeny je táto výzva čoraz pálčivejšia. Hrádok je obcou, ktorá má pomerne dobrý potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu a vzhľadom na tento fakt, ako i na potrebu zachovania prírody ako celku je trvalo udržateľný rast rešpektujúci environmentálne špecifiká a ohrozenia významnou prioritou v rozvoji obce.

Priamo na území obce sa nenachádza výroba, ktorá by výrazne znečisťovala ovzdušie. Medzi zdroje znečisťovania ovzdušia patria najmä lokálne vykurovanie tuhým palivom, automobilová doprava či sekundárna prašnosť spôsobená poľnohospodárskou a stavebnou činnosťou.

Z pohľadu znečistenia pôdy sú hlavnými zdrojmi znečistenia v obci najmä poľnohospodárstvo, osídlenie so svojimi sprievodnými znakmi, odpady, stavebná činnosť, odpadové vody, doprava, rekreácia a lesné hospodárstvo.

Odpadové hospodárstvo

V obci Hrádok je organizovaný separovaný zber odpadov. V prípade výskytu čiernych skládok obec priebežne pristupuje k ich likvidácii. Aktuálne sa v obci nenachádza žiadna skládka odpadu.

Aktuálne je zber odpadu v obci Hrádok organizovaný nasledovne:

- odvoz zmesového komunálneho odpadu,

- separovaný zber sa organizuje podľa jednotlivých druhov odpadov - sklo, papier, plast, železo /podľa potreby/.

Termíny zberu jednotlivých druhov odpadu definuje kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek.

## 2.4 Zhodnotenie realizovaných opatrení rozvoja územia

Obec Hrádok zabezpečuje správu územia a majetku, trvalú udržateľnosť a rozvoj obce činnosťou vlastnej samosprávy a prostredníctvom jej zamestnancov.  Súčasná samospráva obce je vedená starostom obce a 7-členným obecným zastupiteľstvom zvoleným v komunálnych voľbách 2022.

Správa územia, majetku obce a jej ďalší rozvoj sú samosprávou riadené na základe ročného finančného plánu a rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.

### 2.4.1 Ex-post hodnotenie doterajších opatrení realizovaných na zabezpečenie rozvoja obce

Obec Hrádok počas minulých rokov uplatňovala priebežne princíp zaisťovania trvale udržateľných aktivít a investičného rozvoja obce na báze disponibilných vlastných zdrojov obecného rozpočtu, zo zdrojov príležitostne získaných predajom majetku obce a doplnkovo z dotácií zo štátnych účelových zdrojov poskytovaných ústrednými orgánmi štátnej správy.

Najvýznamnejším rozvojovým projektom minulých rokov bolo budovanie kanalizačnej siete /projekty od roku 2017/, ako aj odvodnenie obce - IBV a tiež odvodnenie v chodníku.

V dôsledku nedostatku vlastných finančných prostriedkov a nízkeho rozpočtu je obec nútená pracovať na rozvoji obce postupne, s využitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie.

Rozvoj obce Hrádok je z dlhodobého hľadiska možno oprieť o krásne prírodné prostredie, ako aj o rozvoj lesného hospodárstva i poľnohospodárstva, čo by však vyžadovalo zefektívnenie čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu, prijímanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pre malých a stredných podnikateľov a potrebu vytvárania partnerstiev pri riešení problematiky rozvoja obce a regiónu, kde sa obce nachádza - od spolupráce samosprávy, orgánov štátnej správy, podnikateľských subjektov a pod.

Významným prínosom pre životné prostredie je dlhodobo zavedený a fungujúci zber separovaného odpadu

Prehľad realizovaných projektov:

| Rok podania/schválenia projektu | Názov projektu | Poskytovateľ | Výška príspevku v € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017,2018,2019 | Kanalizácia Hrádok | Environmentálny fond | 500 000€ |
| 2016 | Odvodnenie IBV | Environmentálny fond | 140 000€ |
| 2017 | Rekonštrukcia MŠ | Ministerstvo školstva SR | 18 000€ |
| 2015 | Rekonštrukcia odvodnenia obce v chodníku | Environmentálny fond | 134 000€ |

| ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií |  |  |  |
| V rozsahu dostupných zdrojov a obmedzeného rozpočtu obce, v predchádzajúcom období obec nebola schopná realizovať veľké projekty - najmä v oblasti technickej infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie dostatočnej kvality života najmä pre mladé rodiny. Menšie projekty sa snaží obec realizovať postupne. Nedostatočne dobudovaná technická infraštruktúra obce, nedostatok voľnočasových aktivít a možností športového a kultúrneho vyžitia v obci sa odráža na náraste osôb v dôchodkovom veku a znižovaní počtu mladých rodín na území obce. |  |  |  |
| - Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PRO neimplementovala |  |  |  |
| V prípade, ak by sa stratégia rozvoja určené Programom rozvoja obce Hrádok nerealizovala, možno očakávať prehlbovanie poklesu osídľovania územia a nárast vysťahovalectva z riešeného územia. Súčasne by dochádzalo k ďalšiemu nárastu starnutia obyvateľstva v prostredí bez dobudovanej technickej, sociálnej a environmentálnej infraštruktúry - dobudované chodníky a zrekonštruované miestne komunikácie, modernizácia obecných budov. |  |  |  |
| - Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov |  |  |  |
| Výzvy a potenciály | Socioekonomické | Ustálená štruktúra obyvateľstva z hľadiska národnostného, náboženského i sociálnoekonomického zloženia bez zaťaženia systému obyvateľmi sociálne odkázaných skupín - nezamestnaných, bezdomovcov, neprispôsobivých občanov, marginalizovaných rómskych komunít a pod. |  |
|  | Územno-technické | Dostatočné kapacity na kvalitné bývanie na vidieku v rodinných domoch vo vidieckom prostredí Dostupnosť územia v blízkosti okresného mesta. |  |
|  | Prírodno-environmentálne | Absencia akútnych ekologických záťaží v životnom prostredí. |  |
|  | Inštitucionálno-organizačné | Fungujúca miestna samospráva Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom webovej stránky obce a miestneho rozhlasu |  |
| Problémy a limity | Socioekonomické | Mimoškolské aktivity detí a mládeže mimo územia obce, nárast obyvateľov v poproduktívnej skupine, odchod mladých ľudí z obce za lepším uplatnením Rezignácia občanov a ich nezáujem o veci verejné |  |
|  | Územno-technické | Finančná náročnosť realizácie potrebných opatrení pre vybudovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry, Hrozba povodní vplyvom nadmerného výrubu stromov a neuvážených zásahov do reliéfu krajiny. |  |
|  | Prírodno-environmentálne | Zmena klímy a využívania územia |  |
|  | Kultúrne | Chýbajúce záujmové združenia občanov - najmä v mladších a stredných vekových skupinách |  |
|  | Inštitucionálno-organizačné | Absencia vlastných kapacít na prípravu a realizáciu rozvojových projektov, absencia ponuky sociálnych služieb na území obce. |  |
| - Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia |  |  |  |
| Na základe vývoja vo vonkajšom prostredí, PRO Hrádok reaguje primárne na potreby obstarania a poskytnutia externých finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie s cieľom dobudovania a modernizácie technickej infraštruktúry obce ako základnej podmienky pre plnohodnotný život v rámci riešeného územia. V nadväznosti na vyššie uvedené je nutné na národnej a regionálnej úrovni zabezpečiť prístup k zdrojom štátneho rozpočtu a fondov EÚ s cieľom zabezpečenia vyrovnávaní disproporcií a potrieb technickej, environmentálnej a spoločenskej vybavenosti územia jednotlivých obcí. Taktiež je nevyhnutné zjednodušiť poskytovanie externých zdrojov zo štátnych a európskych rozpočtov s cieľom zlepšenia vybavenosti území obcí. Výzvou v rámci regionálneho rozvoja SR ostáva presun kompetencií a decentralizácia rozhodnutí na územie samosprávnych krajov, spoločné projekty v rámci konkrétnych samosprávnych celkom a vytvorenie podmienok na územnú spoluprácu na úrovni všetkých aktérov územného rozvoja - najmä občanov, podnikateľských osôb ako aj záujmových združení v danom regióne a samospráve. |  |  |  |
| - Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie |  |  |  |
| Silné stránky |  |  | Slabé stránky |
| - výhodná poloha v blízkosti okresného mesta, - dopravná dostupnosť do obce a dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú sieť, na diaľnicu, - dostupnosť autobusovej dopravy, - pravidelný odvoz TKO a separovanie, - blízkosť priemyslu a pracovných príležitostí v okolí obce, - existencia materskej školy, - vybudovaná technická infraštruktúra okrem kanalizačnej siete,, - pretrvávanie kultúrnych tradícií, - pracovné príležitosti v okolí obce, - rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v priľahlých sídlach, - prírodné krásy a pamiatky v okolí obce, - vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, - kvalita životného prostredia napriek existujúcim zdrojom znečistenia v širšom okolí obce. |  |  | - nedostatok vlastného investičného kapitálu, - absencia voľnočasových aktivít, - stav miestnych komunikácií, - odliv mladých ľudí a starnutie populácie, - rezignácia a nezáujem verejnosti o veci verejné, - nedostatočná informovanosť obyvateľstva o možnostiach podnikania v cestovnom ruchu, - nedostatočná propagácia obce a regiónu, - chýbajúce služby na území obce, - nedostatočná materiálová vybavenosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia, - emisie z vykurovania tuhým palivom, - nevedomosť a nezáujem ľudí o ochranu životného prostredia. |
| Príležitosti |  |  | Ohrozenia |
| - využívanie podpory štrukturálnych fondov EÚ, - vytváranie partnerstiev pri riešení problematiky rozvoja obce a regiónu - spolupráca samosprávy, orgánov štátnej správy, podnikateľov, mimovládnych organizácií a pod., - zmeny a doplnky územného plánu, - zakladanie mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, - zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k informačným technológiám a k finančným zdrojom pre podnikanie, - zriadenie podporných mechanizmov na štátnej a regionálnej úrovni. |  |  | - ekonomická situácia obce, - ohrozenie povodňami vplyvom nadmerného výrubu stromov a neuváženého zásahu do reliéfu krajiny, - neprehľadné, chýbajúce a nevhodné koncepcie na úrovni štátu a regiónu, - často sa meniaca legislatíva - daňová, úverová, odvodová a pod., - nemotivujúce podnikateľské prostredie, absencia systémových nástrojov podpory, - nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a obnovu infraštruktúry, - nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk, - nadmerné využívanie fosílnych palív, - dlhodobé zmeny klímy, - dlhodobé a systematické znehodnocovanie životného prostredia. |
| Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy |  |  |  |
| Na základe definovania slabých a silných stránok, príležitostí a hrozieb, obec Hrádok sa v nasledujúcom období zameria na maximalizáciu využitia vnútorných zdrojov - predovšetkým polohy a dostupnosti obce, jedinečnosti prírodného prostredia, dostatku pracovnej sily, organizačných schopností samosprávy, využitie spolupráce a deľby práce medzi partnerov s cieľom implementácie inovačne orientovanej smart stratégie rozvoja, ktorá zabezpečí udržateľný rozvoj obce a kvalitu života obyvateľov na jej území. |  |  |  |
| Obec Hrádok sa na základe vyššie uvedeného bude snažiť o efektívne využívanie finančných prostriedkov a zdrojov, ktoré budú adresne využívané na naplnenie rozvojových potenciálov v rámci jednotlivých oblastí hospodárskeho či sociálneho života, namiesto hľadanie riešení už existujúcich problémov. |  |  |  |
| - Identifikácia disparít a faktorov rozvoja |  |  |  |
| Na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí obec Hrádok definuje ako hlavné faktory rozvoja : - demografický vývoj obce a možnosti individuálnej výstavby, - podmienky pre rozvoj v ekonomickej a hospodárskej oblasti. Na základe definovania slabých stránok a hrozieb vyplývajú pre obec Hrádok kľúčové disparity: - potreba dobudovania technickej a sociálnej infraštruktúry, - absencia voľnočasových, športových a kultúrnych možností priamo na území obce. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a programovej štruktúry Programu rozvoja obce. |  |  |  |
| - Strom výziev a problémov |  |  |  |
| Pokles počtu obyvateľov a starnutie populácie (následok) Nedostatočné využitie rozvojového potenciálu obce (následok) Vzhľad obce (následok) Odchod za prácou mimo obce a pasivita obyvateľov (následok) Nevyužívanie finančných zdrojov - štrukturálne fondy a dotačné mechanizmy (následok) Znečisťovanie tokov, ovzdušia emisiami, neriadené skládky, devastácia (následok) Nespokojnosť obyvateľov (následok) Absencia pripravených i realizovaných projektov (následok) Nízka kvalitatívna úroveň života v obci (kľúčový problém) Nevybudovaná základná technická infraštruktúra (príčina) a infraštruktúra voľného času Chýbajúca spolupráca s občanmi, podnikateľmi a okolím (príčina) Nedostatočná občianska vybavenosť a služby (príčina) Nezáujem občanov o veci verejné (príčina) Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce a možností čerpania dotácií (príčina) |  |  |  |
| - Východiská pre špecifické stratégie VÚC pre podporu rozvoja jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov v rámci PHRSR VÚC |  |  |  |
| Názov dokumentu; Platnosť dokumentu; Úroveň dokumentu; Zdroj. Stratégia Európa 2020; 2014-2020; EU; http://ec.europa.eu. Partnerská dohoda SR/EU na r.2014-2020; 2014-2020; NUTS I - SR; www.mindop.sk. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30; 2014-2030; NUTS I - SR; www.rokovania.sk. Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov na roky 2014-2020; 2014-2020; NUTS I - SR; www.rokovania.sk. Stratégia hospodárskej politiky SR - Slovensko2020+; 2013-2020+; NUTS I - SR; www.rokovania.sk. Operačné programy 2014-2020; 2014-2020; NUTS I - SR; www.mindop.sk. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023; 2014-2020; NUTS III - TSK; www.tsk.sk. |

# ČASŤ 3 - Strategická časť

Obsahom tejto časti je spresnenie vízie a hlavného cieľa, ako aj určenie priorít a strategických cieľov programu rozvoja. Priority a strategické ciele sú naviazané na priority a ciele Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, priority a ciele definované v Partnerskej dohode medzi EÚ a SR pre obdobie 2021-2027.

V rámci tejto časti sú zhrnuté budúce predstavy o obci, ktoré by sa mali dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja. Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v obci žijú, pracujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať.

| ### 3.1 Rozvojová stratégia |  |
| --- | --- |
| 3.1.1 Vízia rozvoja a hlavný cieľ |  |
| VÍZIA OBCE: Obec Hrádok bude perspektívnym miestom pre všetkých jej obyvateľov, ktorým bude zabezpečená neustále zvyšujúca sa kvalita života, s využitím všetkých zdrojov a v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. STRATEGICKÝ CIEĽ: Zabezpečiť trvalo udržateľný rast obce Hrádok, ktorý sa primárne sústredí na kontinuálne zlepšovanie kvality života v obci a zvyšovanie životnej úrovne všetkým jej obyvateľov prostredníctvom modernizácie a obnovy majetku obce a budovaním dopravnej a technickej infraštruktúry s využitím miestneho prírodného potenciálu. |  |
| 3.1.2 Štruktúra priorít a ich väzby |  |
| 1.prioritná oblasť - Hospodárska oblasť - obec Hrádok pre obdobie rokov 2023-2028 v rámci tejto oblasti definovala prioritné ciele, ktorými sú najmä zlepšenie technickej infraštruktúry v obci - budovanie kanalizačnej siete a rozšírenie obecného vodovu, ako aj rozvoj dopravnej infraštruktúry - rekonštrukcia miestnych komunikácií a budovanie nových ciest. 2. prioritná oblasť - Sociálna oblasť - obec Hrádok pre obdobie rokov 2023-2028 v rámci tejto oblasti definovala najmä potrebu zlepšenia stavu a vzhľadu obecných budov prostredníctvom budovanie fotovoltaiky na streche obecného úradu. V rámci zlepšenia voľnočasových aktivít na území obce sa obec zameriava na vybudovanie multifunkčného ihriska. 3. prioritná oblasť - Environmentálna oblasť -obec Hrádok si v rámci tejto oblasti stanovila jeden konkrétny špecifický cieľ - zlepšenie stavu životného prostredia, konkrétne projekty však obec nedefinovala. Naplnenie vytýčených cieľov a priorít bude obec zabezpečovať konkrétnymi opatreniami a aktivitami, ktoré sú definované v ďalších častiach dokumentu. |  |
| 3.1.3 Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov |  |
| 3.1.3.1 Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority |  |
| Vízia: Obec Hrádok bude perspektívnym miestom pre všetkých jej obyvateľov, ktorým bude zabezpečená neustále zvyšujúca sa kvalita života, s využitím všetkých zdrojov a v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva |  |
| Hlavný cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľný rast obce Hrádok, ktorý sa primárne sústredí na kontinuálne zlepšovanie kvality života v obci a zvyšovanie životnej úrovne všetkým jej obyvateľov prostredníctvom modernizácie a obnovy majetku obce a budovaním dopravnej a technickej infraštruktúry s využitím miestneho prírodného potenciálu. |  |
| Priorita 1. HOSPODÁRSKA OBLASŤ |  |
| Strategický cieľ 1.1. Zlepšenie technickej infraštruktúry | Strategický cieľ 1.2. Rozvoj dopravnej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 1.1.1 Budovanie knalizačnej siete | Špecifický cieľ 1.2.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
| Špecifický cieľ 1.1.2 Rozšírenie obecného vodovodu | Špecifický cieľ 1.2.2 Budovanie nových ciest |
| Priorita 2. SOCIÁLNA OBLASŤ |  |
| Strategický cieľ 2.1. Zlepšenie stavu a vzhľadu obecných budov a verejných priestranstiev | Strategický cieľ 2.2. Zlepšenie voľnočasových aktivít na území obce |
| Špecifický cieľ 2.1.1 Vybudovanie fotovoltaiky na budove OcÚ | Špecifický cieľ 2.2.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska |
| Priorita 3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ |  |
| Strategický cieľ 3.1. Zlepšenie stavu životného prostredia |  |
| Špecifický cieľ 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora |  |

| 3.1.2.2 Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre implementáciu PRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie | Projekt | Doba realizácie | Náklady (EUR) | Koordinátor | Partneri | Zdroje financovania |
| Prioritná oblasť 1. Hospodárska oblasť |  |  |  |  |  |  |
| Špecifický cieľ 1. Zlepšenie technickej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Budovanie kanalizačnej siete | 2023-2028 | 5500 000 | Obec Hrádok | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet/Envirofond rozpočet obce |
|  | Bližšie informácie: Potreba odkanalizovania obce prostredníctvom obecnej kanalizácie |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Rozšírenie obecného vodovodu | 2024-2026 | 140 000 | Obec Hrádok | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet/Envirofond rozpočet obce |
|  | Bližšie informácie: Potreba budovania novej vetvy vodovodu |  |  |  |  |  |
| Špecifický cieľ 2. Rozvoj dopravnej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2024-2026 | 30 000 | Obec Hrádok | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet, rozpočet obce/ úverové zdroje |
|  | Bližšie informácie: Potreba rekonštrukcie obecných komunikácií |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Vybudovanie nových ciest | 2023-2027 | 40 000 | Obec Hrádok | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet, rozpočet obce/ úverové zdroje |
|  | Bližšie informácie: Potreba budovania nových ciest |  |  |  |  |  |
| Prioritná oblasť 2. Sociálna oblasť |  |  |  |  |  |  |
| Špecifický cieľ 3. Zlepšenie stavu a vzhľadu obecných budov |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Vybudovanie fotovoltaiky na budovy OcU | 2023-2024 | 22 000 | Obec Hrádok | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet, rozpočet obce |
|  | Bližšie informácie: Potreba zníženia energetickej náročnosti budovy a využívanie alternatívnych zdrojov energie |  |  |  |  |  |
| Špecifický cieľ 4. Zlepšenie voľnočasových aktivít na území obce |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Vybudovanie multifunkčného ihriska | 2024-2028 | 50 000 | Obec Hrádok | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet, rozpočet obce |
|  | Bližšie informácie: Potreba budovania možnosti aktívneho trávenia voľného času |  |  |  |  |  |
| Prioritná oblasť 3. Environmentálna oblasť |  |  |  |  |  |  |
| Špecifický cieľ 4. Zlepšenie stavu životného prostredia |  |  |  |  |  |  |

3.1.4 Ukazovatele výsledkov a dopadov

Východiskovou hodnotou pre meranie všetkých merateľných ukazovateľov je počiatočný stav ukazovateľov, ktorý je popísaný v analytickej časti rozvojového dokumentu, a ktorý je zostavený prevažne z údajov dosiahnutých k 31.12.2021. Východiskové hodnoty sú tiež dostupné vo verejne prístupných štatistikách vedených Štatistickým úradom SR, obcou alebo inými orgánmi verejnej alebo štátnej správy. Hodnotenie realizácie PRO bude prebiehať prostredníctvom nasledujúcich merateľných ukazovateľov: - celkový počet realizovaných projektov a ich podiel z celkového počtu plánovaných projektov v rámci obdobia 2023-2028, - počet dosiahnutých cieľov rozvoja územia a ich podiel z celkovo prijatých cieľov rozvoja, - náklady na realizáciu projektov celkom (dosiahnuté úspory a prečerpania), - medziročný a celkový percentuálny nárast príjmov obce, - prírastok občanov aktívne zapojených do rozvoja obce, - zmena v počte obyvateľov v obci sledovaná na ročnej báze Merateľné ukazovatele výsledkov a dopadov podľa jednotlivých oblastí. Hospodárska oblasť; Sociálna oblasť; Environmentálna oblasť. - objem investícií do rozvoja obce - objem prostriedkov z fondov EÚ - objem dotácií ŠR a VUC na realizáciu projektov - rast vlastných príjmov do rozpočtu obce; - celkový prírastok obyvateľstva - zlepšenie možností služieb v oblasti voľnočasových aktivít, kultúry a športu - nárast neinvesticných aktivít - kultúrno-spoločenských aktivít a účasti občanov; - rast kvality života v obci meraný zlepšením demografických údajov - pokles mortality, rast natality a počtu obyvateľov celkom, zlepšenie vekovej štruktúry, - nárast separovania odpadu a pokles objemu komunálneho odpadu.

| Typ ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Definícia | Informačný zdroj | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2028 |
| - PRIORITNÁ OBLASŤ - Hospodárska |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 1.1.1 - Zlepšenie stavu kanalizačnej siete |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Dĺžka kanalizačnej siete | Celková dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete | PD | m | 0 | 6300 |
| Dopad | Počet napojených domácností | Celkový počet domácností napojených na kanalizačnú sústavu |  | počet | 0 | 336 |
| Projekt 1.1.2 - Rozšírenie obecného vodovodu |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Dĺžka vodovodnej siete | Celková dĺžka vybudovanej vodovodnej siete | PD | počet | 0 | 1200 |
| Dopad | Počet napojených domácností | Celkový počet domácností napojených na nový vodovod |  | počet | 0 | 0 |
| Projekt 1.2.1 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Dĺžka ciest | Celková dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií | Dokumentácia a interná evidencia OÚ | dĺžka | 0 | 160 |
| Dopad | Počet užívateľov | Celkový počet osôb, ktoré denne cesty využijú |  | počet | 0 | 100 |
| Projekt 1.2.2 - Budovanie nových ciest |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Dĺžka ciest | Celková dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií | Dokumentácia a interná evidencia OÚ | dĺžka | 0 | 150 |
| Dopad | Počet užívateľov | Celkový počet osôb, ktoré denne nové cesty využijú |  | počet | 0 | 150 |
| 2. PRIORITNÁ OBLASŤ - Sociálna |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 2.1.1 - Vybudovanie fotovoltaiky na budovy OcU |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Plocha fotovoltaických panelov | Plošný obsah vybudovaných fotovoltaických panelov | PD | m2 | 0 | 46 |
| Dopad | Množstvo vyrobenej energie | Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie |  | kWh | 0 | 10,2 |
| Projekt 2.2.1 - Vybudovanie multifunkčného ihriska |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok | Plocha ihriska | Celkový plošný obsah vybudovaného ihriska | Interná evidencia OÚ | m2 | 0 | 600 |
| Výsledok | Počet športov | Celkový počet športov vykonávaných na ihrisku |  | počet | 0 | 4 |
| Dopad | Počet užívateľov | Celkový počet užívateľov, ktorí ročne budovu využijú |  | počet | 0 | 300 |
| 3. PRIORITNÁ OBLASŤ - Environmentálna |  |  |  |  |  |  |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  | Budovanie kanalizačnej siete |  |  |
| Garant |  | Obec Hrádok |  |  |
| Partneri garanta |  | Vybraný realizátor projektu |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu |  | 2023-2028 |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  | Absencia kanalizačnej siete, nedobudovaná sieť, potreba dobudovania technickej infraštruktúry obce |  |  |
| Cieľ projektu |  | Vybudovanie kanalizačnej siete |  |  |
| Výstupy |  | Kanalizačná sieť s pripojenými domácnosťami, dobudovanie technickej infraštruktúry v obci |  |  |
| Užívatelia |  | Obyvatelia obce |  |  |
| Indikátory monitoringu |  | Dĺžka kanalizačnej siete, počet napojených domácností |  |  |
| Zmluvné podmienky |  | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania |  |  |
| Riziká |  | Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa |  |  |
| Poznámky |  | --- |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Externý dodávateľ |  |  | 2023-2028 |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu |  | Forma financovania projektu |  |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 5 500 000 |  | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje |  |

Tabuľka – Formulár pre prípravu projektov

| Základné údaje o projektovom zámere č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  | Rozšírenie obecnej komunikácie |  |  |
| Garant |  | Obec Hrádok |  |  |
| Partneri garanta |  | Vybraný realizátor projektu |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu |  | 2024-2028 |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  | Potreba rozšírenia vodovodu, budovanie novej vetvy, potreba dobudovania technickej infraštruktúry obce |  |  |
| Cieľ projektu |  | Vybudovanie obecného vodovodu |  |  |
| Výstupy |  | Vodovodná sieť s pripojenými domácnosťami, dobudovanie technickej infraštruktúry v obci |  |  |
| Užívatelia |  | Obyvatelia obce |  |  |
| Indikátory monitoringu |  | Dĺžka vodovodnej siete, počet napojených domácností |  |  |
| Zmluvné podmienky |  | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania |  |  |
| Riziká |  | Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa |  |  |
| Poznámky |  | --- |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Externý dodávateľ |  |  | 2024-2028 |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Náklady spolu |  | Forma financovania projektu |  |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 140 000 |  | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje |  |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  | Rekonštrukcia miestnych komunikácií |  |
| Garant |  | Obec Hrádok |  |
| Partneri garanta |  | Vybraný realizátor |  |
| Začatie a ukončenie projektu |  | 2024-2026 |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  | Zlý technický stav vybraných ciest |  |
| Cieľ projektu |  | Zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry v obci |  |
| Výstupy |  | Zrekonštruované miestne komunikácie |  |
| Užívatelia |  | Návštevníci obce, obyvatelia |  |
| Indikátory monitoringu |  | Dĺžka zrekonštruovaných ciest v obci, počet užívateľov |  |
| Zmluvné podmienky |  | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania |  |
| Riziká |  | Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, nedostatočná pripravenosť žiadateľa |  |
| Poznámky |  | --- |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Externý dodávateľ |  | 2024-2026 |
| Financovanie projektu |  |  |  |

| Druh výdavku | Náklady spolu | Forma financovania projektu |
| --- | --- | --- |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 30 000 | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR, vlastné/úverové zdroje |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  | Budovanie nových ciest |  |
| Garant |  | Obec Hrádok |  |
| Partneri garanta |  | Vybraný realizátor |  |
| Začatie a ukončenie projektu |  | 2023-2027 |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  | Absencia ciest vo vybraných častiach obce |  |
| Cieľ projektu |  | Zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry v obci |  |
| Výstupy |  | Vybudované miestne komunikácie |  |
| Užívatelia |  | Návštevníci obce, obyvatelia |  |
| Indikátory monitoringu |  | Dĺžka vybudovaných ciest v obci, počet užívateľov |  |
| Zmluvné podmienky |  | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania |  |
| Riziká |  | Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, nedostatočná pripravenosť žiadateľa |  |
| Poznámky |  | --- |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Externý dodávateľ |  | 2023-2027 |
| Financovanie projektu |  |  |  |

| Druh výdavku | Náklady spolu | Forma financovania projektu |
| --- | --- | --- |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 40 000 | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR, vlastné/úverové zdroje |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  | Vybudovanie fotovoltaiky na budove OcÚ |  |
| Garant |  | Obec Hrádok |  |
| Partneri garanta |  | Vybraný realizátor |  |
| Začatie a ukončenie projektu |  | 2023-2024 |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  | Potreba zlepšenia stavu OcÚ, vysoké náklady na prevádzku budovy, potreba zníženia energetickej náročnosti budovy, |  |
| Cieľ projektu |  | Zníženie nákladov na prevádzku budovy |  |
| Výstupy |  | Vybudovaná fotovoltaika |  |
| Užívatelia |  | Návštevníci obce, obyvatelia obce |  |
| Indikátory monitoringu |  | Plocha fotovoltaických panelov, množstvo vyrobenej energie |  |
| Zmluvné podmienky |  | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania |  |
| Riziká |  | Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, nedostatočná pripravenosť žiadateľa |  |
| Poznámky |  | --- |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Externý dodávateľ |  | 2023-2024 |
| Financovanie projektu |  |  |  |

| Druh výdavku | Náklady spolu | Forma financovania projektu |
| --- | --- | --- |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 22 000 | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR, vlastné/úverové zdroje |

| Základné údaje o projektovom zámere č. 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  | Vybudovanie multifunkčného ihriska |  |
| Garant |  | Obec Hrádok |  |
| Partneri garanta |  | Realizátor projektu |  |
| Začatie a ukončenie projektu |  | 2024-2028 |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  | Absencia multifunkčného ihriska a iných voľnočasových aktivít na území obce |  |
| Cieľ projektu |  | Vytvorenie možností aktívneho trávenia voľného času |  |
| Výstupy |  | Vybudované multifunkčné ihrisko |  |
| Užívatelia |  | Obyvatelia obce, návštevníci ihriska |  |
| Indikátory monitoringu |  | Plocha ihriska, počet športov, počet návštevníkov |  |
| Zmluvné podmienky |  | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania |  |
| Riziká |  | Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, nedostatočná pripravenosť žiadateľa |  |
| Poznámky |  | --- |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín |
| Príprava a realizácia projektového zámeru | Externá projektová kancelária v spolupráci s OÚ |  | 2024-2028 |
| Financovanie projektu |  |  |  |

| Druh výdavku | Náklady spolu | Forma financovania projektu |
| --- | --- | --- |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 50 000 | fondy EÚ, štátny rozpočet, rozpočet obce |

# ČASŤ 4 - Realizačná a implementačná časť

Realizačná časť popisuje postupy inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce Hrádok a približuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov. Súčasťou tejto časti je aj vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov.

4. Implementačný plán a plán monitorovania

4.1. Nástroje na implementáciu stratégie 4.2. Postup pri implementácii PRO (rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému riadenia implementácie a riadenia rizík)

Za prípravu a realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít a implementáciu stratégie definovanej v Programe rozvoja obce zodpovedá riadiaci orgán obce - obecné zastupiteľstvo, v rámci nasledovných krokov: - spracovanie akčného plánu realizácie PRO na daný rozpočtový rok, s výhľadom na ďalšie dva roky, ktorý je schvaľovaný ako súčasť rozpočtu obce. V rámci daného akčného plánu sa rozhoduje v rámci OZ o zaradení konkrétnych projektov do prípravy a realizácie, pričom zaradeniu projektov do fázy prípravy a realizácie bude predchádzať verejné prerokovanie daného projektového zámeru, čo umožní verejnosti zapojiť sa do fázy prípravy a vyjadriť svoje názory a postoje k danému projektovému zámeru, - spracovanie akčného plánu prebieha na základe údajov v schválenom rozpočte obce na daný rok, schválených strategických dokumentov obce a údajov odborných útvarov miestneho úradu obce, - Obecné zastupiteľstvo zodpovedá za určenie riadiaceho výboru projektu, ktorý bude zodpovedať za realizáciu konkrétneho projektu, - riadiaci výbor projektu informuje prostredníctvom realizačného plánu, ako aj osobne na OZ v určenom časovom intervale (podľa charakteru projektu), na základe čoho prijíma obecné zastupiteľstvo potrebné rozhodnutia, - počas prípravy a realizácie projektu riadiaci výbor sleduje a hodnotí dosahovanie výsledkov projektu porovnaním s východiskovými hodnotami, ako aj prostredníctvom ukazovateľov dopadu, pričom informácie sa zaznamenávajú do monitorovacích a hodnotiacich správ, - monitorovacie a hodnotiace správy sú podkladom pre spracovanie celkového hodnotenia daného rozpočtového roku, ako aj pre prípravu akčného plánu na ďalšie rozpočtové obdobie, - monitorovacie a hodnotiace správy za všetky už realizované akčné plány slúžia ako podklad pre priebežné hodnotenie postupu realizácie PRO, jeho prípadné zmeny a doplnky a na prípravu rozvojového dokumentu pre ďalšie programové obdobie, aktualizácia PRO bude uskutočnená podľa potreby, minimálne v horizonte každých 5-6 rokov, - monitorovacie a hodnotiace správy zároveň slúžia pre priebežné monitorovanie a hodnotenie realizácie PRO pre potreby regionálnej a ústrednej štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení (stanovuje ročný monitoring do 30.5. nasledujúceho roka)

4.3. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PRO

Systém monitorovania a hodnotenia PRO bude v obci Hrádok vykonávaný systémovo a kontinuálne počas celého obdobia trvania platnosti dokumentu. Monitorovanie chápe obec ako pravidelné sledovanie ukazovateľov strategického, resp. akčného plánu, ktoré je nevyhnutné realizovať priebežne, pričom monitorovanie prebieha na úrovni jednotlivých projektov a jednotlivých opatrení. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá starostka obce, pričom táto je predkladaná na schválenie obecnému zastupiteľstvu. V prípade projektov financovaných zo zdrojov európskych a štrukturálnych fondov je obecnému zastupiteľstvu predkladaná aj monitorovacie správa schválená riadiacim orgánom. Cieľom monitorovania je získanie informácií o reálnom plnení opatrení na korekciu prípadného negatívneho vývoja. Hodnotenie realizácie PRO prebieha minimálne jedenkrát ročne, t.j. k 31.12. daného roka, pričom na hodnotenie nadväzujú návrhy na aktualizáciu akčného alebo strategického plánu. Výsledky monitorovania sú podkladom pre hodnotenie realizácie PRO, pričom hodnotenie je stálym procesom sledovania zmien v jednotlivých opatreniach prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov. Hodnotiace a monitorovacie správy PRO sú podkladom pre rozhodnutie samosprávy o riadení realizácie programu, prípadne o korekciách stratégie alebo projektových zámerov, s účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí. Plán priebežných hodnotení PRO pre obdobie 2023-2028. Typ hodnotenia; Vykonať prvýkrát; Dôvod vykonania/periodicita. Strategické; Najskôr po roku 2024; Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO a vzniknutej spoločenskej potreby. Operatívne; V prípade potreby. Tematické; 2024; Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok. Ad hoc mimoriadne; V prípade potreby; Pri značnom odklone od stanovených cieľov a hodnôt ukazovateľov. AD hoc hodnotenie celého PRO alebo jeho časti; Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce, podnetu poslancov - na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu a pod..

| - Riziká implementácie a ich prevencia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh rizika | Väzba rizika na cieľ resp. nástroj implementácie PHRSR | Nežiaduce dôsledky | Zdroj rizika | Pravdepodobnosť výskytu | Zodpovednosť za monitorovanie a realizáciu opatrenia |
| Technické riziko | Verejné budovy vo vlastníctve obce Technická infraštruktúra obce | Zastaraný technický stav budov a tech. stav infraštruktúry, vysoké prevádzkové náklady a náklady na údržbu | Nedostatok finančných prostriedkov na obnovu budov a technickú infraštruktúru | 90% | Obec |
| Ekologické riziko | Životné prostredie | Vytváranie čiernych skládok | Obyvatelia obce a blízkeho okolia | 70% | Obec |
| Sociálne riziko | Spoločenský život a zánik tradícií | Nízka kvalita spoločenského života | Nezáujem verejnosti o veci verejné | 90% | Obec |
| Ekonomické riziko | Rozpočet obce | Nízke zdroje na rozvoj obce | Štát a jeho politika | 90% | Obec |

AKČNÝ PLÁN PRE ROZPOČTOVÝ ROK 2023 S VÝHĽADOM DO ROKU 2025

| Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Hrádok Priorita A) Zlepšenie technickej infraštruktúry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Rok | Zodpovedá | Financovanie |
| Projekt 1.1.1 - Budovanie kanalizačnej siete | 2023-2028 | Obec Hrádok | 5 500 000 Eur |
| Projekt 1.1.2 - Rozšírenie obecného vodovodu | 2024-2026 | Obec Hrádok | 140 000 Eur |

| Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Hrádok Priorita B) Rozvoj dopravnej infraštruktúry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Rok | Zodpovedá | Financovanie |
| Projekt 1.2.1 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2024-2026 | Obec Hrádok | 30 000 Eur |
| Projekt 1.2.2 - Budovanie nových ciest | 2023-2027 | Obec Hrádok | 40 000 Eur |

| Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Hrádok Priorita C) Zlepšenie stavu a vzľadu verejných budov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Rok | Zodpovedá | Financovanie |
| Projekt 2.2.1 - Vybudovanie fotovoltaiky na budovy OcU | 2023-2024 | Obec Hrádok | 22 000 Eur |

| Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Hrádok Priorita D) Zlepšenie voľnočasových aktivít na území obce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Rok | Zodpovedá | Financovanie |
| Projekt 2.2.1 - Vybudovanie multifunkčného ihriska | 2024-2028 | Obec Hrádok | 50 000 Eur |

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

V podmienkach obce Hrádok, vzhľadom na jej veľkosť, nie je vytvorené konkurenčné prostredie pre posudzovanie, hodnotenie a výber projektov do Programu rozvoja obce, do Akčného plánu alebo pri začatí realizácie. V obmedzenom režime možno chápať ako určité konkurenčné prostredie len formu Obecného zastupiteľstva, vo fáze výberu projektov pre ich zaradenie do fáze realizácie. Posudzovanie kvality projektu z hľadiska jeho konkurencieschopnosti je však mimoriadne dôležité a nevyhnutné pri príprave a podaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako aj zo zdrojov EÚ. Obec Hrádok preto pri predkladaní projektov o NFP bude postupovať v zmysle stanovených kritérií:

- platná projektová dokumentácia a stavebné povolenie/splnená ohlasovacia povinnosť,

- vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom a majetku v rámci projektu,

- preukázateľne zabezpečené predfinancovanie, ako aj spolufinancovanie projektu,

- zabezpečený súlad projektu s hlavnými rozvojovými dokumentmi - Programom rozvoja obce Hrádok, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj iných odvetvových dokumentov.

Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov:

| Poradové číslo projektu | Hodnotiaca kategória | Hodnotiace kritérium | Konečné hodnotenie: Spĺňa/Nespĺňa | Získaný počet bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Konečné hodnotenie |  |  | Body |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorita | Menej prioritný projekt, jeho realizácia nemá výrazný vplyv na naplnenie cieľa | Nízka | 0-5 |
|  | Prioritný projekt pre napĺňanie cieľa, ale nezabezpečuje jeho úplné dosiahnutie | Stredná | 6-9 |
|  | Prioritný projekt, ktorý má výrazný vplyv na napĺňanie cieľa a zabezpečuje jeho úplné dosiahnutie | Vysoká | 10-15 |

# ČASŤ 5 - Finančná časť

- Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu

Finančná časť poukazuje na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie Programu rozvoja obce Hrádok. Súčasťou tejto časti je aj vymedzenie indikatívneho finančného plánu na celú realizáciu PRO a model viaczdrojového financovania. Verejné zdroje z obecného rozpočtu a súkromné zdroje zodpovedajú v navrhnutom spôsobe financovania projektu minimálnemu povinnému podielu spolufinancovania pri využití prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Na finančné zabezpečenie opatrení a aktivít stanovených v PRO pre roky 2023-2028 bude obec môcť čerpať z týchto zdrojov: - vlastné zdroje - rozpočet obce a mimoriadne príjmy, - externé zdroje - fondy Európskej únie, dotácie zo štátneho rozpočtu a účelových fondov (Envirofond, MF SR), dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja, bankové úvery, dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, dary a príspevky iných inštitúcií. Časový postup realizácie jednotlivých projektov však bude optimalizovaný podľa dostupnosti zdrojov z operačných programov. Obec Hrádok nemá dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, sociálnej a environmentálnej oblasti. Obec nie je schopná takéto zdroje vytvoriť vlastnou hospodárskou činnosťou a nedostáva ani dostatok takýchto zdrojov zo štátneho rozpočtu, prípadne z rozpočtu vyššieho územného celku. Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je teda obec odkázaná na využívanie viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít a projektov, kedy dochádza k prepojeniu obecného rozpočtu na programový rozpočet vyššieho územného celku, na štátny rozpočet, ako aj na využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Obec v rámci nového programového obdobia, po roku 2022 počíta s minimálnou požiadavkou spoluúčasti 10% na spolufinancovaní projektov. Harmonogram rozdelenia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých rokov v nasledujúcej tabuľke predstavuje len odhad a plán čerpania, presné termíny realizovania jednotlivých projektov budú stanovené podľa aktuálnych výziev, dostupných úverových zdrojov, získaných dotácií a výšky vlastných zdrojov z rozpočtu obce.

| Identifikátor | Špecifický cieľ | Obdobie realizácie | Rozpočet spolu (tis) | 2023 (tis) | 2024 (tis) | 2025 (tis) | 2026 (tis) | 2027 (tis) | 2028 (tis) | 2023-2028 (tis) | 2028-2030 (tis) | 2020-2030 (tis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Zlepšenie stavu kanalizačnej siete | 2023-2028 | 5500 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 5500 | 0 | 5500 |
| 1.1.2 | Rozšírenie obecného vodovodu | 2024-2026 | 140 | 0 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 1.2.1 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2024-2026 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 1.2.2 | Budovanie nových ciest | 2023-2027 | 40 | 0 | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| HOSPODÁRSKA OBLASŤ |  |  | 5710 | 0 | 1045 | 1080 | 1080 | 1005 | 1500 | 5710 | 0 | 5710 |
| 2.1.1 | Vybudovanie fotovoltaiky na budove OcU | 2023-2024 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 2.1.2 | Vybudovanie multifunkčného ihriska | 2024-2028 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| SOCIÁLNA OBLASŤ |  |  | 72 | 15 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 72 | 0 | 72 |

# ČASŤ 6 - Záver

Program rozvoja obce Hrádok vychádza zo základných potrieb obce Hrádok, pričom hlavným cieľom rozvoja je zabezpečiť kvalitný životný štandard jej obyvateľov a zvyšovať konkurencieschopnosť obce a regiónu.

Program identifikuje rozvojový potenciál obce, poukazuje na silné stránky, identifikuje príležitosti, pričom však neopomína súčasné nedostatky, slabé stránky a problémy, ako aj potenciálne riziká a hrozby, ktoré sa počas realizácie projektových zámerov môžu vyskytnúť. Formulácia dokumentu smerovala k analýze všetkých hlavných problémov obce a života v nej – dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie, vzhľad a atraktivita obce, životná úroveň, rozvoj cestovného ruchu či možnosti voľnočasových aktivít. Dokument na základe kooperácii viacerých strán navrhuje viaceré projektové zámery, ktoré by prispeli k dosiahnutiu želaného stavu a zaisteniu zlepšenia súčasných podmienok.

PRO HHrádok na roky 2023-2028 bol spracovaný v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3.

Jedná sa o strednodobý strategický dokument, ktorý poukazuje na snahu samosprávy o smerovanie obce k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a k napĺňaniu vízie. Zároveň sa jedná o otvorený dokument, ktorý je možné v prípade realizácie aktualizovať na základe aktuálnych potrieb obce. Úspešnosť definovaných projektov a aktivít rozvoja však primárne závisí od aktívnej podpory a účasti všetkých obyvateľov obce a aktérov rozvoja na území obce.

## 6.1 ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

| Schválenie PRO |  |
| --- | --- |
| Názov dokumentu | Program rozvoja obce Hrádok na roky 2023-2028 |
| Štruktúra dokumentu | Časť 1 – Analytická časť Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie. Časť 2 – Strategická časť Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce. Časť 3 – Realizačná a implementačná časť Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PRO formou akčných plánov. Časť 4 – Finančná časť Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PRO. |
| Spracovanie | Program rozvoja obce Hrádok na roky 2023-2028 bol spracovaný v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3. - externí odborníci – spracovanie na kľúč, vypracovanie odborne spôsobilou osobou, - s poslancami, starostkou a pracovníkmi samosprávy. Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od marca – do apríla 2023. Riadiaci tím pozostával z: Dodávateľ: PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. Starosta obce: Ing. Rastislav Beňo Poslanci obecného zastupiteľstva: Martin Barník, Juraj Kadlec, Marcel Masarik, Igor Opet, Miriama Grófová, Veronika Juráková, Tomáš Tekula Financovanie spracovania dokumentu obec hradí z vlastných zdrojov. |
| Prerokovanie | Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 18.4.2023 - 5.5.2023. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Hrádok a bol k nahliadnutiu na Obecnom úrade Hrádok. V rámci možnosti pripomienkovania neboli doručené od občanov žiadne pripomienky. |
| Schválenie | Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rozvoja obce Hrádok na roky 2023-2028 bez pripomienok. Dňa: 8.2.2023 Číslo uznesenia OZ: 16/2023 Podpis štatutárneho zástupcu: ..................................................... Ing. Rastislav Beňo, starosta obce |

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PRO

| Meno | Pozícia | Kontakt |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. | Externý dodávateľ | 0907 703 218 vladimira.pazderova@a-w-a.eu |
| Zoznam členov riadiaceho tímu |  |  |
| Ing. Rastislav Beňo | Starosta obce | 0915 732 135 hradok@obechradok.sk |
| Zoznam členov pracovných skupín |  |  |
| Funkcia v strategickom plánovaní | Funkcia v pracovnom zaradení |  |
| Hospodárska skupina |  |  |
| Tatiana Textorová | zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie a rozpočty |  |
| Juraj Kadlec | riadenie procesu spracovania, zodpovedná za realizačnú časť |  |
| Sociálna skupina |  |  |
| Slávka Dekanová | zodpovedný za strategickú a programovú časť |  |
| Martin Bárnik | zodpovedný za strategickú a programovú časť |  |
| Environmentálna skupina |  |  |
| Miriam Grófová | dohľad nad jednotlivými zámermi |  |
| Marcel Masarik | dohľad nad jednotlivými zámermi |  |
| Zoznam partnerov zapojených do spracovania PRO |  |  |

PRÍLOHA 2 - Zoznam skratiek použitých v Programe rozvoja obce Hrádok

EÚ			Európska únia

PHSR			Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PRO			Program rozvoja obce

NFP			Nenávratný finančný príspevok

NSRR			Národná stratégia regionálneho rozvoja

NUTS			Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

OcÚ			Obecný úrad

OP			Operačný program

OZ			Obecné zastupiteľstvo

SR			Slovenská republika

SWOT analýza	Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb

SZČO			Samostatne zárobkovo činná osoba

SODB			Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

ŠÚSR			Štatistický úrad Slovenskej republiky

TSK			Trenčiansky samosprávny kraj

UPN			Územný plán

ŽoNFP			Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Z.z.			Zbierka zákonov

PRÍLOHA 3 - Zámer spracovania PRO

| Názov dokumentu | Program rozvoja obce Hrádok na roky 2023-2028 |
| --- | --- |
| Forma spracovania | PRO bol spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi obce. |
| Riadenie procesu spracovania | Proces spracovania PRO prebehol za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu. |
| Obdobie spracovania | Spracovanie PRO prebiehalo v období od marca 2022 do apríla 2023. Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný v prílohe 6. |
| Financovanie spracovania | - náklady na vlastné spracovanie – experti - náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky, - náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť, - náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií. |

Zdroj: vlastné spracovanie

PRÍLOHA 4 - Harmonogram spracovania PRO

| Harmonogram spracovania PRO - rok 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Úvod |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná a implementačná časť |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |